## Padrão
Fluxo para Contratação de Serviços (Shopping) PJ pelo Acordo de Empréstimo BIRD7841BR
VERSÃO PADRÃO
Ação | Tarefa | Responsável | Prazo Padrão | Observações |  | Prazos Estimados* |  | * não está sendo considerado o prazo para publicação da Portaria de Gestor/Fiscal do CTR
1 | Designação da Comissão Técnica (CT) | Área demandante | 0 | Por meio de Portaria do Secretário da área demandante publicada no boletim interno do MDS | 0 | Dias úteis | 43
2 | Comissão Técnica prepara o TR | CT | 0 | deve ser enviado para o e-mail dpi.licitacao7841br@mds.gov.br | 0 | Dias corridos | 64.5
3 | Análise do TR | Comissão Especial de Licitação da DPI (CEL) | 2 dias úteis | caso haja necessidade de revisão, os documentos serão devolvidos à CT que deve responder em 1 dia útil | 2 | Meses | 2.15
4 | Emissão parecer sobre a disponibilidade de saldo do projeto, enquadramento no PRODOC e Acordo e previsão no plano de aquisições | Planejamento/DPI | 1 dia útil |  | 1
5 | 1)Envio do Processo à CT para assinatura do TR | CEL | 1 dia útil |  | 1
6 | Assinatura da ET | CT | 2 dias úteis |  | 2
7 | Solicita autorização para o início do processo de contratação | Área demandante | 2 dias úteis | Por despacho do Secretário da área direcionado ao Secretário Executivo | 2
9 | Autorização para início das cotações | SE | 2 dias úteis |  | 2
10 | Envio das solicitações de propostas | CEL | 1 dia útil |  | 1
11 | Recebimento de propostas | Mercado | 7 dias úteis |  | 7
12 | Análise das propostas recebivas | CEL/CT | 3 dias úteis |  | 3
13 | Confirmação com a empresa vencedora sobre o interesse na contratação | CEL | 1 dia útil |  | 1
14 | Escreve Nota Técnica com a aprovação do processo e o envia ao SE com solictação de homologação do processo | CEL | 1 dia útil |  | 1
16 | Emissão das Notas de Empenho e solicitação de assinatura do SE | DPI/Planejamento | 2 dias úteis |  | 2
15 | SE homologa o processo e Assina Notas de Empemnho | SE | 3 dias úteis |  | 3
18 | Envio do CTR e Empenho (por e-mail) para assinatura da empresa | CEL | 1 dia útil |  | 1
19 | Assinatura e envio do contrato pelo correio | Empresa | 5 dias úteis |  | 5
20 | Envio do CTR para assinatura do SE | CEL | 1 dia útil |  | 1
21 | Assinatura do contrato e Publicação da Portaria de Gestor/Fiscal do Contrato | SE | 3 dias úteis |  | 3
22 | Envio do CTR à empresa e solicitação de publicação do extrato do contrato no D.O.U | CEL | 5 dias úteis |  | 5
43

## Rápido
Fluxo para Contratação de Serviços (Shopping) PJ pelo Acordo de Empréstimo BIRD7841BR
VERSÃO RÁPIDA
Ação | Tarefa | Responsável | Prazo Padrão | Observações | Status | Data prevista | Prazos Estimados* |  | * não está sendo considerado o prazo para publicação da Portaria de Gestor/Fiscal do CTR
1 | Designação da Comissão Técnica (CT) | Área demandante | 0 | Por meio de Portaria do Secretário da área demandante publicada no boletim interno do MDS | Não realizado |  | Dias úteis | 13
2 | Comissão Técnica prepara o TR | CT | 0 | deve ser enviado para o e-mail dpi.licitacao7841br@mds.gov.br | Em andamento |  | Dias corridos | 19.5
3 | Análise do TR | Comissão Especial de Licitação da DPI (CEL) | 2 dias úteis | caso haja necessidade de revisão, os documentos serão devolvidos à CT que deve responder em 1 dia útil | Em andamento | 2015-06-03 | Meses | 0.65
4 | Emissão parecer sobre a disponibilidade de saldo do projeto, enquadramento no PRODOC e Acordo e previsão no plano de aquisições | Planejamento/DPI | 1 dia útil |  | 1
5 | 1) Autua o Processo; 2) Converte a ET para PDF e envia o arquivo por e-mail à Secretaria para conhecimento; 3)Envia o Processo à CT para assinatura do TR | CEL | 1 dia útil |  | 1
6 | Assinatura da ET | CT | 0 | Ocorrerá no mesmo dia da etapa 7 | 0
7 | Solicita autorização para o início do processo de contratação | Área demandante | 1 dia útil | Por despacho do Secretário da área direcionado ao Secretário Executivo | 1
9 | Autorização para início das cotações | SE | 1 dia útil |  | 1
10 | Envio das solicitações de propostas | CEL | 0 |  | 0 | 2015-06-05
11 | Recebimento de propostas | Mercado | 4 |  | 1 | 2015-06-10
12 | Análise das propostas recebivas | CEL/CT | 1 |  | 1 | 2015-06-11
13 | Confirmação com a empresa vencedora sobre o interesse na contratação | CEL | 0 | Será realizado no mesmo dia da etapa 14 | 0 | 2015-06-11
14 | Escreve Nota Técnica com a aprovação do processo e o envia ao SE com solictação de homologação do processo | CEL | 1 dia útil | Solicitação de homologação é enviada junto à solicitação de assinatura do Empenho (passo 17) | 1 | 2015-06-12
15 | SE homologa o processo | SE | 0 | Ver acima | 0 | 2015-06-12
16 | Emissão das Notas de Empenho e solicitação de assinatura do SE | DPI/Planejamento | 0 | Etapa ocorrera simultaneamente ao passo 14 | 0 | 2015-06-12
17 | Assinatura do Empenho | SE | 2 dias úteis |  | 2 | 2015-06-16
18 | Envio do CTR e Empenho (por e-mail) para assinatura da empresa | CEL | 0 | Será realizado no último dia da etapa 17 | 0 | 2015-06-16
19 | Assinatura e devolução do contrato | Empresa | 2 dias úteis |  | 2 | 2015-06-18
20 | Envio do CTR para assinatura do SE | CEL | 0 | Ocorrerá no mesmo dia da etapa 19 | 0 | 2015-06-18
21 | Assinatura do contrato | SE | 2 dias úteis |  | 2 | 2015-06-22
22 | Envio do CTR à empresa e solicitação de publicação do extrato do contrato no D.O.U | CEL | 0 | Será realizado no último dia da etapa 21 | 0
24 | Publicação da portaria de Gestor/Fiscal do contrato | SE | 17 dias corridos | 1) A área demandante deve indicar os servidores que serão designados por portaria do Secretário Executivo. 2) O prazo estipulado leva em consideração a possibilidade do envio da minuta da Portaria para análise da CONJUR, que a fará em até 15 dias. | 0

## Plan3
1
1
2
15
1
1
7
2
2
4
2
2
3
15
3
1
2
45
10
2
5
1
3
1
1
5
1
3
3
17